**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 4»**

Городского округа Балашиха

Московской области

Адрес: 143900, Балашиха ул. Орджоникидзе, д.14 .

ул. Летная д.7

Телефоны: 521-28-70 ,524-11-95, 529-26-47

e-mail: ecoshool4@yandex.ru

ОКПО 42291158, ОГРН 1035000709480

ИНН/КПП 5001023070/500101001

Утверждаю

Директор школы

\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Кузьмина

Согласованно

Председатель УС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А. Осипенко

27.08.2012

Отчет

по реализации МРСОО в МБОУ г.о. Балашиха «Школа №4»

За январь-август 2012года

Основанием для реализации проекта модернизации общего образования являются:

1. поручение Председателя партии «Единая Россия», Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В., данное на заседании Правительства Российской Федерации 4 апреля 2011 года.

2. План по реализации мероприятий по модернизации общего образования городского округа Балашиха в 2012г

3. План по реализации мероприятий по модернизации общего образования МБОУ «Школа №4» в 2012г(Утвержден приказом по о.д. №70а от 21.03.2012)

В целях реализации проекта предпринято следующее:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Мероприятия | | ответственный | | Сроки  исполнения | | Результат реализации мероприятий |
| 1. **Организационно- управленческое, нормативное и методическое обеспечение** | | | | | | | | |
| 1.1 | | Разработка и утверждение Плана по реализации мероприятий по МРСО в МБОУ «Школа №4 в 2012 году. | | Кузьмина С.А. директор школы  Осипенко Н.В. председатель УС | | март | | План по реализации мероприятий по модернизации общего образования в МБОУ «Школа №4»в 2012 году.  (Приказ от 21.03.2012 №70а по о.д.) |
| 1.2. | | Обсуждение вопросов модернизации общего образования в МБОУ «Школа №4» на заседаниях Управляющего Совета школы | | Кузьмина С.А. директор школы  Осипенко Н.В. председатель УС | | Январь- декабрь | | Протоколы заседаний УС |
| 1.3. | | Назначение ответственных исполнителей за реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования в МБОУ «Школа №4»в 2012 году. | | Кузьмина С.А. директор школы | | Апрель | | Приказ о назначении ответственных исполнителей за реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования  Приказ от 21.03.2012 №71а по о.д.) |
| 1.4. | | Проведение совещаний, семинаров с педагогической и родительской общественностью по вопросам реализации мероприятий Комплекса мер. | | Кузьмина С.А. директор школы  Осипенко Н.В. председатель УС | | Третий четверг месяца | | Протоколы УС  Протоколы собраний трудового коллектива школы  Протоколы совещаний |
| 1.5. | | Проведение работы с педагогическим персоналом школы по вопросам повышения уровня заработной платы учителей. | | Управление по образованию Администрации городского округа Балашиха.  Администрация школы | | Июнь, октябрь | | Внедрены рекомендации Министерства образования Московской области по системе оплаты труда в школе .Средняя заработная плата доведена до средней по области .(см. таблицы мониторинга ежемесячные) |
| 1.6. | | Формирование плана по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. | | Администрация школы | | июнь | | Заключен договор с ЗАО «Энергосвет»на составление энергопаспорта школы |
| 1.7. | | Проведение совещаний, «круглых столов», обучающих семинаров с педагогическими по вопросам введения ФГОС основного общего образования. | | Администрация школы, методический совет школы, ШМО | | Октябрь- декабрь | | Протоколы, регламенты, решения совещаний, «круглых столов», обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования. |
| 1.8. | | Продолжение внедрения в систему планирования деятельности школы методических рекомендаций Министерства образования Московской области по разработке проектов перспективного развития школ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации мероприятий по модернизации общего образования. | | Кузьмина С.А. директор школы  Осипенко Н.В. председатель УС | | Апрель- июнь | | Разработана и утверждена Программа развития школы на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающие задачи и приоритеты реализации мероприятий по модернизации общего образования.(приказ № 191 а от 01.09.2011) |
| 1.9. | | Продолжение внедрения рекомендаций Министерства образования Московской области по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использования результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда). | | Администрация школы, Управляющий совет и профсоюзный комитет школы | | Август- сентябрь | | Разработаны и утверждены Локальные акты школы по оплате труда учителей, обеспечивающие стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей.  См. школьный сайт |
| 1.10. | | Обсуждение хода реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 году на школьной конференции педагогических работников школы | | Администрация школы, Управляющий совет | | Август | | Регламенты, протоколы, решения августовской конференции и педагогического совета. |
| 1.11. | | Корректировка Плана по реализации мероприятий по модернизации общего образования в МБОУ «Школа №4»в 2012 году. | | Администрация школы, Управляющий совет | | Август | | Уточненный План по реализации мероприятий по модернизации общего образования в МБОУ «Школа №4» в 2012 году. |
| 1.12. | | Разработка плана методического сопровождения введения ФГО общего образования. | | методический совет школы, ШМО | | Июнь- август | | Разработан и утвержден Перспективный план методического сопровождения введения ФГОС общего образования. |
| 1.13. | | Участие в совещаниях и семинарах, проводимых Управлением по образованию Администрации г.о. Балашиха по реализации мероприятий Комплекса мер по модернизации общего образования. | | Кузьмина С.А. директор школы | | Январь- декабрь | | Скорректированные планы МБОУ Школа №4 с учетом решений, рекомендаций совещаний и семинаров. |
| 1.14. | | Обеспечение участия в федеральных, региональных, муниципальных семинарах, «круглых столах» педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС начального и основного общего образования. | | Педагогический коллектив школы | | Апрель - декабрь | | Приказы по школе об участии в семинарах, «круглых столах».  7 чел обучились по ФГОС НОО и 2 учителя по ФГОС ООО |
| 1.15. | | Подготовка и презентация публичного доклада школы | | Администрация школы, Управляющий совет | | Сентябрь | | Проект публичного доклада размещен на школьном сайте для ознакомления педагогической и родительской общественности |
| 1.16. | | Подготовка аналитического отчета «О реализации ФГОС НОО в МБОУ Школа №4 в 2011-2012 учебном году». | | Администрация школы, Управляющий совет | | Май- июнь | | Подготовлен и утвержден Аналитический отчет «О реализации ФГОС НОО в МБОУ Школа №4в 2011-2012 учебном году».(вошел в публичный отчет школы- см. сайт) |
| 1.17. | | Совершенствование работы школьного сайта | | Администрация школы, Управляющий совет | | Август- сентябрь | | Обновленная структура сайта: введены новые страницы МРСО, ФГОС НОО и ФГОС ООО, регламенты школы и т.д.. |
| 1.18. | | Подготовка и предоставление в Управление по образованию и Министерство образования Московской области отчетов о реализации мероприятий по модернизации общего образования в 2012 году. | | Администрация школы, Управляющий совет | | В течение года | | Заполнение таблиц МРСО и ННШ |
| 1. **Выполнение задач Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году и показателей результативности предоставления субсидии** | | | | | | | | |
| 2.1. | | Обновление критериев деятельности МБОУ Школа №4 | | Администрация школы, Управляющий совет | | Июнь- август | | Заполнение всех присылаемых форм по вопросам деятельности школы |
| 2.2. | | Совершенствование оценки результативности труда педагогов с учетом ФГОС и тенденций развития общероссийской и региональной систем оценки качества. | | Администрация школы, Управляющий совет | | Январь- декабрь | | Разработали и утвердили Положение о распределении стимулирующих выплат. |
| 2.3. | | Разработка (совершенствование) образовательных программ школ в условиях ФГОС, с участием управляющих советов в согласовании компонента общеобразовательного учреждения. | | методический совет школы, ШМО | | Апрель- август | | Разработали и утвердили Образовательную программу школы(1-2 класс) в соответствии с ФГОС, с участием управляющего совета в части компонента общеобразовательного учреждения. |
| 2.4. | | Организация проведения энергетического обследования школы и установка приборов учета на теплоносители. | | Заключен договор с ЗАО «Энергосвет» на составление энергопаспорта школы | | Май- декабрь | | Технический отчет о проведении обязательного энергического обследования школы |
| 1. **Информационное обеспечение** | | | | | | | | |
| 3.1. | | Информационное освещение реализации федерального проекта модернизации региональных систем общего образования на школьном сайте в том числе в специальном разделе «Модернизация региональных систем общего образования». | | Администрация школы  Азарова О.Г. зам. по УВР | | Январь- декабрь | | Материалы о реализации проекта модернизации общего образования размещены на сайтах. |
| 3.2. | | Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах реализации мероприятий по модернизации общего образования в СМИ. | | Администрация школы, Управляющий совет | | Январь- декабрь | | Публикации на школьном сайте и в школьной газете «Сфера разума» |
| 3.3. | | Обсуждение задач, хода и результатов реализации мероприятий по модернизации общего образования на управляющем совете, родительских собраниях | | Администрация школы, Управляющий совет | | Январь- декабрь | | Регламенты, протоколы, решения управляющих советов, родительских собраний. Всего провели по данной тематике 3 заседания Ус и по 2 родительских собрания в каждом классе |
| 3.4. | | Размещение публичного доклада на школьном сайте | | Администрация школы, Управляющий совет | | Август | | Проект Публичного доклада размещен на школьном сайте. |
| 1. **Материально- техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования** | | | | | | | | |
| 4.1. | | Формирование заявки на учебно- лабораторное оборудование для 1-х и 2-х классов общеобразовательных учреждений по ФГОС НОО. | | . Администрация школы, Управляющий совет | | Апрель | | Заявка на учебно- лабораторное оборудование для 1-х и 2-х классов по ФГОС НОО. сформирована и согласованна с УС, передана в Управление по образованию |
| 4.2. | | Формирование заявки на спортивный инвентарь | | Администрация школы, Управляющий совет | | Апрель | | Заявка на спортивный инвентарь сформирована и согласованна с УС, передана в Управление по образованию |
| 4.3. | | Проведение мероприятий по увеличению пропускной способности интернет и оплаты интернет – трафика. | | Администрация школы, Управляющий совет | | Апрель- декабрь | | Заключен договор №225100197659 от 01.07.2012 на оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети ИНТЕРНЕТ с централизованной системой контент- фильтрации |
| 4.4. | | Проведение мероприятий по пополнению фондов школьных библиотек. | | Администрация школы, Управляющий совет | | Июль- август | | Увеличение фондов школьной библиотеки, согласно утвержденных и согласованных с УС УМК  . |
| 4.5. | | Проведение мероприятий по обновлению программного обеспечения и приобретению электронных образовательных ресурсов. | | Администрация школы, Управляющий совет | | Июнь- август | | Наличие обновленного программного обеспечения и электронных образовательных ресурсов. Закупили 3 компьютера для ведения электронного журнала и электронных дневников |
| 4.6. | | Осуществление мер, направленных на снижение потребления школой всех видов топливно-энергетическим ресурсов. | | Администрация школы, Управляющий совет | | Январь- декабрь | | Снижение потребления школой всех видов топливно-энергетическим ресурсов.  **Провели:**  Замену оконных блоков в кабинетах, столовой, спортивном зале;  Замену ламп дневного света на энергосберегающие в туалетных комнатах и рекреациях |
| 4.7. | | Ввод в эксплуатацию нового здания школы № 4 на 1100 мест. | | Управление по образованию Администрации городского округа Балашиха. | | Сентябрь | | Улучшение условий для получения общего образования. |
| 4.8. | | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно- бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования). | | Администрация школы, Управляющий совет | | Июнь- август | | Разрешающие акты готовности общеобразовательных учреждений к 2012-2013 учебному году, наличие помещений для установки оборудования.  План подготовки школы к новому учебному году. |
| 1. **Обучение кадров, аттестация** | | | | | | | | |
| 5.1. | | Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы для работы в условиях введения ФГОС. | | Администрация школы | | | Январь- декабрь | Разработан и утвержден План повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы, изданы приказы о направлении на курсы повышения квалификации. |
| 5.2. | | Анализ выполнения планов повышения квалификации учителей и руководящих работников школы для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования. | | Администрация школы | | | Апрель, июнь, август, декабрь | 7 учителей начальной школы прошли обучение по ФГОС НОО не менее 72 часов каждый. |
| 5.3. | | Обеспечение повышения квалификации учителей физической культуры школы для работы в условиях введения ФГОС и в связи с введением 3 часа физической культуры в обязательную часть учебного плана. | | Администрация школы | | | Январь- декабрь | Составлен и утвержден План повышения квалификации учителей физической культуры, приказы о направлении учителей физической культуры школы на курсы повышения квалификации. |
| 5.4. | | Разработка плана и организация работ по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников. | | Администрация школы | | | Январь, август | Составлен и утвержден план аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников, списки учителей на аттестацию для предоставления в МБОУ ДПО УМЦ- муниципальному координатору |
| 5.5. | | Разработка плана и проведение мероприятий по аттестации учителей на подтверждение соответствия занимаемой должности. | | Администрация школы | | | Январь,  август | Составлен и утвержден план мероприятий по аттестации учителей на подтверждение соответствия занимаемой должности, списки учителей для предоставления МБОУ ДПО УМЦ- муниципальному координатору |
| 5.6. | | Включение номинации «Молодой педагог» в школьный этап конкурса профессионального мастерства « Педагог года». | | Администрация школы | | | Октябрь | Положение о проведении школьного этапа конкурса профессионального мастерства « Педагог года» |
| 5.7. | | Создание системы наставничества для молодых учителей, пришедших на работу в школу . | | Администрация школы | | | Август | Разрабатываем Положение о наставничестве для молодых учителей, пришедших на работу в   школу |
| 5.8. | | Обновление персонифицированной базы данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации, в том числе о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в условиях введения ФГОС. | | Администрация школы  Александрова М.П. зам директора по УВР | | | Январь- декабрь | Составлена и постоянно обновляется Персонифицированная база данных, реестр педагогических работников, прошедших повышение квалификации для работы в условиях введения ФГОС. |
| 5.9. | | Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о педагогических работниках, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории или подтверждение соответствия занимаемой должности. | | Администрация школы  Александрова М.П. зам директора по УВР | | | 2012год | Составлена и постоянно обновляется  Реестр педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории или подтверждение  соответствия занимаемой должности. |
| 5.10. | | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов через проведение семинаров, «круглых столов», конференций, конкурсов. | | МБОУ ДПО «Учебно-методический центр».  Администрация школы  Александрова М.П. зам директора по УВР | | | Январь- декабрь | Планы, регламенты, протоколы, рекомендации, решения семинаров, «круглых столов», конференций, конкурсов. |
| 5.11. | | Организационно- методические мероприятия по диссеминации инновационного опыта и лучших образовательных практик. | | МБОУ ДПО «Учебно-методический центр».  Администрация школы  Александрова М.П. зам директора по УВР | | | Январь- декабрь | Банк данных инновационного опыта и лучших педагогических практик. |
| 1. **Расходование средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию мероприятий по модернизации общего образования** | | | | | | | | |
| 6.1. | | Увеличение фонда оплаты труда учителей школы по отношению к его значению в предыдущем квартале. | | Администрация школы | | август | | Достижение средней заработной платы учителей **в 4 квартале 2012 года- 30 036 руб.** |
| 6.2. | | Организация работы по расходованию средств на приобретение учебно- лабораторного оборудования по ФГОС НОО. | | Администрация школы | | Апрель- сентябрь | | Пакет документов по расходованию средств на приобретение учебно- лабораторного оборудования по ФГОС НОО. представлен в Управление по образованию |
| 6.3. | | Организация работы по расходованию средств на приобретение спортивного инвентаря. | | Администрация школы | | Июль- август | | Пакет документов по расходованию средств на приобретение спортивного инвентаря. представлен в Управление по образованию |
| 6.4. | | Организация работы по расходованию средств на проведение мероприятий по увеличению пропускной способности интернет и оплаты интернет – трафика. | | Администрация школы | | Апрель- декабрь | | Пакет документов по расходованию средств на проведение мероприятий по увеличению пропускной способности интернет и оплаты интернет – трафика. представлен в Управление по образованию |
| 6.5. | | Организация работы по расходованию средств на проведение мероприятий по пополнению фондов школьных библиотек. | | Администрация школы | | Июль- август | | Пакет документов по расходованию средств на проведение мероприятий по пополнению фондов школьных библиотек. представлен в Управление по образованию |
| 1. **Организация и проведение мониторинга по реализации мероприятий модернизации общего образования в 2012 году** | | | | | | | | |
| 7.1. | Участие в мониторинге введения ФГОС. | | Администрация школы | | | По графику Министерства образования Московской области | | Информация, справка по итогам мониторинга введения ФГОС. |
| 7.2. | Участие в мониторинге материально- технического состояния школы для определения объема работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер. | | Администрация школы | | | Июль- декабрь | | Аналитический отчет по результатам мониторинга материально- технического состояния школы для определения объема работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер. |
| 7.3. | Проведение мониторинга эффективности использования приобретенного учебно- лабораторного оборудования. | | Администрация школы  Азарова О.Г. зам. по УВР | | | ноябрь | | Аналитические отчеты о результатах мониторинга эффективности использования приобретенного учебно- лабораторного оборудования. |
| 7.4. | Проведение мониторинга эффективности использования спортивного инвентаря | | Администрация школы  Азарова О.Г. зам. по УВР | | | ноябрь | | Аналитические отчеты о результатах мониторинга эффективности использования приобретенного спортивного инвентаря. |
| 7.5. | Электронный мониторинг эффектов реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 в рамках электронного мониторинга национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». | | Администрация школы | | | в течение 2012 года | | Таблицы электронного мониторинга эффектов реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 в рамках электронного мониторинга национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». |
|  |  | |  | |  |  | |  |

В рамках реализации по МРСО необходимо:

* 1. Приобрести оборудование для реализации ФГОС НОО(дополнительно 1 компьютер, 6 магнитных досок, 1 проектор, 1 приставу МИМИО)
  2. Приобрести оборудование для реализации ФГОС ООО (2 ноутбука, 2 магнитные доски, 2 проектора, 2 приставки МИМИО)
  3. Обучить учителей использовать на уроках ЭОР

Выполнили:

1)Утвердили изменения в локальных актах школы , связанных с оплатой труда в школе. Цель: доведение среднемесячной зарплаты учителя до среднего значения по экономике Московской области.

* Создали страницу МРСОО на школьном сайте, где разместили основные школьные документы и ссылки на документы Федерального, регионального уровня
* Школа участвует в системе электронного мониторинга общего образования(Отчеты о результатах мониторинга в отдельной папке и на сайтах):

1)Участие в мониторинге динамики роста заработной платы учителей.

2) Участие в мониторинге локальных актов образовательных учреждений, определяющих порядок и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.

3) Участие в мониторинге по участию управляющих советов общеобразовательных учреждений в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений.

4) Участие в мониторинге введения ФГОС.

5) Участие в мониторинге деятельности общеобразовательных учреждений по ведению внутришкольного мониторинга в рамках внутришкольной системы оценки качества образования, в т.ч. внеучебных достижений, в условиях введения ФГОС.

6) Участие в мониторинге организации процесса внеучебной деятельности обучающихся общеобразовательных учреждениях по ФГОС начального общего образования.

7) Участие в мониторинге освоения средств бюджета Московской области, направленных на реализацию 10 часов внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях.

8) Участие в мониторинге реализации плана развития сети общеобразовательных учреждений, организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений.

9) Участие в мониторинге потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов.

10) Участие в мониторинге освоения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, направленных на реализацию мероприятий по модернизации общего образования.

Решили: 1)считать реализацию проекта МРСОО в школе удовлетворительной

2) поручить Осипенко Е.А. председателю УС школы на общеродительской конференции(сентябрь 2012г) довести до сведения всех родителей результативность образовательного процесса на основе ФГОС НОО и план перехода школы на ФГОС ООО.

Директор школы С.А. Кузьмина

Председатель УС Е.А. Осипенко