АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  БАЛАШИХА

# УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

от ______________ 2011г.                                                                       № __________

- г. Балашиха

О реализации проекта модернизации региональных

систем общего образования

В целях организации работы по реализации проекта модернизации региональных систем общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных образовательных учреждений городского округа Балашиха, являющихся участниками проекта модернизации региональных систем общего образования (Приложение№1).

2. Направить План по реализации мероприятий по модернизации общего образования городского округа Балашиха в 2011 году, утверждённый руководителем Администрации городского округа Балашиха                 (Приложение №2).

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:

3.1. изучить проект модернизации региональных систем общего образования (далее – Проект МРСОО);

3.2. изучить План по реализации мероприятий по модернизации общего образования городского округа Балашиха в 2011 году и принять к исполнению в части касающейся.

3.3. провести обсуждение Проекта МРСОО в педагогических коллективах;

3.4. оформить информационный стенд и страницу на сайте учреждения по Проекту МРСОО.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника Управления по образованию Понкратову М.Н.

Начальник Управления

по образованию 								В.В.Королева

Приложение №1

к приказу Управления по образованию

Администрации городского округа Балашиха

от __________________ № ___________

Перечень муниципальных образовательных учреждений городского округа Балашиха, являющихся участниками проекта модернизации региональных систем общего образования

| № | Наименование учреждения |
| --- | --- |
| 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №1» |
| 2 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №2» |
| 3 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №3 им. И.А. Флерова» |
| 4 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №4» |
| 5 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Лицей» |
| 6 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №6» |
| 8 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №9» имени Героя Российской Федерации Крестьянинова А.В.» |
| 9 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением отдельных предметов» |
| 10 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов» |
| 11 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №13» |
| 2 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Салтыковская гимназия» |
| 13 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №15» |
| 14 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Героя Советского Союза Сережникова А.И.» |
| 15 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 17» |
| 16 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 18» |
| 17 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 19» |
| 18 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 22» |
| 19 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов» |
| 20 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 24» |
| 21 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №25» |
| 22 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Гимназия №1» |
| 23 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №27» |
| 24 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Гимназия №2» |
| 25 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №29» |
| 26 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Земская гимназия» |
| 27 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя (полная) общеобразовательная школа-интернат» |
| 28 | Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» |
| 29 | Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение городского округа Балашиха «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида» |
| 30 | Муниципальное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, городского округа Балашиха «Санаторно-лесная школа «Полянка» |
| 31 | Муниципальное образовательное учреждение городского округа Балашиха для детей, нуждающихся в психолого – педагогической и медико – социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Радуга» |

Приложение №2

к приказу Управления по образованию

Администрации городского округа Балашиха

от __________________ № ___________

План по реализации мероприятий по модернизации общего образования

городского округа Балашиха в 2011 году

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение Плана по реализации мероприятий по модернизации общего образования в городском округе Балашиха. | Август | План по реализации мероприятий по модернизации общего образования в городском округе Балашиха. |
| 1.2. | Обсуждение положений проекта модернизации региональной системы общего образования на августовских педагогических совещаниях. | Август | Решения августовских педагогических совещаний |
| 1.3. | Обсуждение положений проекта модернизации региональной системы общего образования на заседании муниципального Совета по развитию образования и управляющих советов общеобразовательных учреждений. | Сентябрь | Протоколы заседаний муниципального Совета по развитию образования и управляющих советов общеобразовательных учреждений. |
| 1.4. | Заключение соглашения с Министерством образования Московской области о реализации Комплекса мер на территории городского округа Балашиха. | Сентябрь | Соглашение с Министерством образования Московской области о реализации мероприятий по модернизации общего образования на территории городского округа Балашиха. |
| 1.5. | Внесение изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Балашиха. | Сентябрь | Постановление Администрации городского округа Балашиха о внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Балашиха. |
| 1.6. | - Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы учителям. | Сентябрь | Протокол совещания руководителей общеобразовательных учреждений и разработка учреждениями планов реализации мероприятий по модернизации общего образования. |
| 1.7. | - Проведение собеседований с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам повышения уровня заработной платы учителям. | Сентябрь –октябрь | Анализ ситуации начисления базовой и стимулирующей частей ФОТ общеобразовательных учреждений, дифференциации оплаты труда учителей школ. |
| 1.8. | Внедрение рекомендаций Министерства образования Московской области по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использования результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда). | Сентябрь –октябрь | Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений по оплате труда учителей, обеспечивающих стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей. |
| 1.9. | Внедрение в систему планирования деятельности общеобразовательных учреждений методических рекомендаций Министерства образования Московской области по разработке проектов перспективного развития школ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации мероприятий по модернизации общего образования. | Сентябрь –октябрь | Проекты перспективного развития общеобразовательных учреждений на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации мероприятий по модернизации общего образования. |
| 1.10. | Определение общеобразовательных учреждениях, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений в целях создания оптимальной структуры сети образовательных учреждений и поддержки школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности. | Сентябрь –октябрь | Приказ Управления по образованию Администрации городского округа Балашиха. |
| 1.11. | Подготовка перечня школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности, в целях оказания им поддержки в разработке и реализации проектов перспективного развития через включение в сетевое взаимодействие. | Сентябрь –октябрь | Перечень школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности. |
| 1.12. | Разработка планов аттестации учителей, повышения квалификации учителей и руководителей, привлечения молодых педагогов, развития сети общеобразовательных учреждений и обсуждение этих планов с педагогической общественностью. | Сентябрь –октябрь | Планы аттестации учителей, повышения квалификации учителей и руководителей, привлечения молодых педагогов, развития сети общеобразовательных учреждений. |
| 1.13. | Участие в совещаниях Министерства образования Московской области по реализации мероприятий по модернизации общего образования. | Сентябрь –декабрь | Ознакомление руководителей общеобразовательных учреждений с материалами совещаний. |
| 1.14. | Проведение методических мероприятий для общеобразовательных учреждений по введению ФГОС. | Сентябрь-декабрь | План методического сопровождения введения ФГОС. |
| 1.15. | Организация деятельности с молодыми педагогами в рамках проведения «Школы молодого специалиста». | Сентябрь –декабрь | План работы «Школы молодого специалиста». |
| 1.16. | Организация работы по обеспечению расходования субсидий из федерального бюджетам муниципальных образований на модернизацию региональной системы общего образования. | Сентябрь –декабрь | Приказ Управления по образованию Администрации городского округа Балашиха. |
| 1.17. | Инвентаризация материально-технического состояния общеобразовательных учреждений для определения объемов работ и необходимых ресурсов для реализации мероприятий по модернизации общего образования. | Сентябрь –декабрь | Определение объема работ и необходимых ресурсов для реализации мероприятий по модернизации общего образования. |
| 1.18. | Создание плана развития сети общеобразовательных учреждений на 2012 год. | Октябрь | План развития сети муниципальных общеобразовательных учреждений. |
| 1.19. | Включение номинации «Молодой педагог» в муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Педагог года». | Октябрь | Положение о проведении муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Педагог года». |
| 1.20. | Разработка общеобразовательными учреждениями энергосберегающих мероприятий на 2012-2013 годы. | Октябрь – ноябрь | Планы энергосберегающих мероприятий общеобразовательных учреждений. |
| 1.21. | Подготовка и представление в Министерство образования Московской области отчетов по реализации мероприятий по модернизации общего образования в 2011 году. | Октябрь, декабрь | Отчеты о реализации мероприятий по модернизации общего образования за III квартал 2011 года и за 2011 год. |
| 1.22. | Комплексная оценка реализации мероприятий по модернизации общего образования с подготовкой аналитического отчета. | Декабрь | Аналитическая справка о реализации мероприятий по модернизации общего образования. |
| 2. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение медиаплана по информационному освещению реализации мероприятий по модернизации общего образования. | Август | Медиаплан по информационному освещению реализации мероприятий по модернизации общего образования. |
| 2.2. | Создание раздела «Модернизация региональных систем общего образования» на сайте Управления по образованию и сайтах общеобразовательных учреждений. | Сентябрь | Открытие и регулярное обновление информационной страницы «Модернизация региональных систем общего образования» |
| 2.3. | Информационное освещение реализации федерального проекта по модернизации региональных систем общего образования на сайтах Администрации городского округа Балашиха, Управления по образованию и сайтах общеобразовательных учреждений. | Сентябрь –декабрь | Материалы на сайтах, анализ содержания вопросов и обращений педагогических работников. |
| 2.4. | Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах реализации мероприятий по модернизации общего образования в СМИ. | Сентябрь –декабрь | Публикации в СМИ. |
| 2.5. | Информационно-разъяснительные мероприятия для учителей по содержанию пенсионной реформы, в том числе государственной программы софинансирования трудовой пенсии, в целях обеспечения максимальной доли учителей, участвующих в государственной программе софинансирования накопительной части трудовой пенсии. | Сентябрь –декабрь | Материалы на сайтах и публикации в СМИ. |
| 3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования |  |  |  |
| 3.1. | Участие в объединенных торгах по закупке оборудования для введения ФГОС начального общего образования в первых классах общеобразовательных школ. | Сентябрь | Муниципальный контракт на поставку оборудования. |
| 3.2. | Проведение мероприятий по закупке и поставке оборудования в общеобразовательные учреждения. | Сентябрь | Конкурсная документация. |
| 3.3. | Контроль за поставками оборудования | Сентябрь – декабрь | Отчеты о результатах поставок оборудования. |
| 4. Обучение кадров, аттестация |  |  |  |
| 4.1. | Организация повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования. | Август –ноябрь | Планы повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений. |
| 4.2. | Организация повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений в рамках программы «Система электронного мониторинга как инструмент повышения качества образования в условиях введения ФГОС». | - Август –ноябрь | - План повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений. |
| 4.3. | Обучение специалистов Управления по образованию по вопросам мониторинга хода реализации проекта модернизации общего образования. | Сентябрь –ноябрь | План обучения специалистов Управления по образованию. |
| 4.4. | Разработка плана и организация работ по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников. | Август – сентябрь | План по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников. |
| 4.5. | Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. | Август – декабрь | Реестр педагогических работников, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами |
| 4.6. | Мониторинг внедрения системы наставничества для молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения. | Сентябрь – декабрь | Аналитическая справка по внедрению системы наставничества для молодых учителей. |
| 5. Мониторинг |  |  |  |
| 5.1. | Организация участия общеобразовательных учреждений в системе электронного мониторинга модернизации общего образования. | Август – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга. |
| 5.2. | Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей. | Август – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга. |
| 5.3. | Проведение мониторинга локальных актов образовательных учреждений, определяющих порядок и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. | Сентябрь – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга. |
| 5.4. | Проведение мониторинга участия управляющих советов общеобразовательных учреждений в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений. | Сентябрь – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга. |
| 5.5. | Мониторинг закрепления и профессионального развития молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения. | Сентябрь – декабрь | Отчет о результатах мониторинга |
| 5.6. | Проведение мониторинга введения ФГОС. | Сентябрь – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга. |
| 5.7. | Мониторинг деятельности общеобразовательных учреждений по ведению внутришкольного мониторинга в рамках внутришкольной системы оценки качества образования, в т.ч. внеучебных достижений, в условиях введения ФГОС. | Сентябрь – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга. |
| 5.8. | Проведение мониторинга организации процесса внеучебной деятельности обучающихся общеобразовательных учреждениях по ФГОС начального общего образования. | Сентябрь – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга. |
| 5.9. | Проведение мониторинга освоения средств бюджета Московской области, направленных на реализацию 10 часов внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях. | Сентябрь – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга. |
| 5.10. | Проведение мониторинга реализации плана развития сети общеобразовательных учреждений, организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений. | Сентябрь – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга. |
| 5.11. | Проведение мониторинга потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов. | Сентябрь – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга. |
| 5.12. | Организация мониторинга поставок оборудования, его использования, обучения учителей работе на поставленном оборудовании. | Сентябрь – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга. |
| 5.13. | Проведение мониторинга освоения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, направленных на реализацию мероприятий мероприятий по модернизации общего образования. | Октябрь –декабрь | Отчеты о результатах мониторинга. |